План-график

 мероприятий по подготовке площадок (сущностей) в МКОУ «ГСОШ №2»

в соответствии с едиными требованиями оформления и их открытии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Определение помещений, в которых будет располагаться Центр | Директор | План помещений. Зонирование  | 25.01.2022 г. | 25.03. 2022 г. |
| 2. | Разработка и согласование с Управлением образования ГРМО дизайн-проекта Центра | Директор,руководитель Центра | Дизайн-проект Центра | 10.03.2022 г. | 20.04.2022г. |
| 3. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН РК дизайн-проектами:- штукатурка и покраска стен;- замена деревянных заполнений оконных проемов на пластиковые окна;- замена дверных проемов;- замена напольного покрытия;- замена освещения;- закупка мебели;- получение, размещение оборудования | Директор,руководитель Центра,завхоз | Контроль проведения работ совместно с муниципальными и региональными органами | 01.07.2022 г. | 20.08.2022 г. |
| 4. | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок | Директор, руководитель Центра | Размещение фотографий на сайте | 15.08.2022 г. | 23.08.2022 г. |
| 5. | Начало работы Центров.Торжественное открытие.Освещение открытия в средствах массовой информации | Директор, руководитель Центра | Сценарный план Информационное освещение на сайте | 10.08.2022 г. | Сценарные планы - 25.08.2022 г.Открытие -01.09.2022 г. |

Директор школы: Остапенко Е.А.